|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
| **федерального проекта** |
| Профессионалитет |
| 1. Основные положения |
| Наименование национального проекта |  |
| Краткое наименование федеральногопроекта | Профессионалитет | Срок реализации проекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель федерального проекта | Бугаев А.В. | Первый заместитель Министра |
| Администратор федерального проекта | Неумывакин В.С. | директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" |
| Подпрограмма(направление) | Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов |

|  |
| --- |
| 2 |
| 2. Показатели национального и федерального проекта |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак ключевого параметра(да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |
| 1 | 100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями |
| 1.1. | Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета (нарастающий итог) | ФП | Единица | 0,0000 | 31.12.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 150 000 | 250000 | 350000 | - | - | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2. | Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета (нарастающий итог) | ФП | Единица | 0,0000 | 31.12.2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | - | - | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 3 |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 1 | 100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями |
| 1.1. | Численность обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы профессионалитета (нарастающий итог) | ФП | Единица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета (нарастающий итог) | ФП | Единица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

|  |
| --- |
| 4 |
| 4. Результаты федерального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | 100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями |
| 1.1 | Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета  | - | ЕД | 0,00 | 31.12.2021 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | Реализован комплекс мероприятий по внедрению цифровой платформы для автоматизированного формирования образовательных программ, по разработке и внедрению цифрового паспорта компетенций, разработке оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета. | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
|
| 5 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 1.2 | Оказана государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) (нарастающий итог) | - | ЕД | 0,00 | 31.12.2021 | - | - | - | - | 70 | 140 | 210 | - | - | Образовательно-производственный центр (кластер) - создаваемое на основе соглашения о партнерстве между субъектом Российской Федерации и организацией реального сектора экономики, поддерживаемое субъектом Российской Федерации:– объединение без образования юридического лица государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ, с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющее деятельность | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 6 |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с программой деятельности центра;– автономная некоммерческая организация, созданная при участии субъекта Российской Федерации и организаций, действующих в реальном секторе экономики, реализующая программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ.Организациям, реализующим программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки создания образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций и организаций, действующих в реальном секторе экономики |  |
|
|
| 1.3 | Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»  | - | ЕД | 0,00 | 31.12.2021 | - | - | - | - |   4500 | 4500 | 4500 | - | - | Работники образовательных организаций (методические и педагогические работники, работники, ответственные за воспитание и кураторы (классные руководители), прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в части получения навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.Организована работа по созданию центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в г. Уфа   | Проведение образовательных мероприятий |
| 1.4 | Предоставлен грант в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» в целях организации повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров), обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» | - | ЕД | 0,00 | 31.12.2021 | - | - | - | - | 400 |  450 |  500 | - | - | Члены региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций , обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» В региональные управленческие команды входят ,в том числе представители региональных органов исполнительной власти, курирующих реализацию проекта, представители образовательных организаций, входящих в образовательно-производственный центр (кластер) и управленческих структур образовательно-производственного цента (кластера)  | Проведение образовательных мероприятий |
| 1.5 | Обеспечено сопровождение работы экспертной группы по оценке общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» | - | ЕД | 0,00 | 31.12.2021 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | Проведена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации, с участием представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства экономического развития, представителей промышленников и предпринимателей, основанная на использовании разработанного механизма согласования общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам профессионалитета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. | Оказание услуг (выполнение работ) |

|  |
| --- |
| 8 |
| 0 |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями0 |
| 1.1 | Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 17800000,00 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 17800000,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Оказана государственная поддержкаразвития образовательно-производственных центров (кластеров) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7140000,0 | 7140000,0 | 7140000,0 | 21420000,0 |
| 9 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7140000,0 | 7140000,0 | 7140000,0 | 21420000,0 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 000,0 | 2 286 000,0 | 2 286 000,0 | 6 578 000,0 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 000,0 | 2 286 000,0 | 2 286 000,0 | 6 578 000,0 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.4 | Предоставлен грант в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» в целях организации повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) ,обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 210 000, 0 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 210 000, 0 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Обеспечено сопровождение работы экспертной группы по оценке общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 30000000,00 |
| в том числе:федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 30000000,00 |
| бюджеты государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| 11 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту федерального проекта |
|  | Профессионалитет |
| 0 |  |  |
| План реализации федерального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 100% образовательных программ профессионалитета создаются во взаимодействии с работодателями |
| 1.1 | Результат «Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета»  | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Реализован комплекс мероприятий по внедрению цифровой платформы для автоматизированного формирования образовательных программ, по разработке и внедрению цифрового паспорта компетенций, разработке оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета. | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
|
| 12 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» о предоставлении целевой субсидии» | - | 1.03.2022 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
|
| 13 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Утверждены мониторинговые формы для анализа хода пилотной реализации образовательных программ профессионалитета» | - | 30.06.2022 | 05 | 07 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационный отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.3 | Контрольная точка « Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета» | - | 01.08.2022 | 06 | 08 | Неумывакин В.С. | Отчет Типовая образовательная программа | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Доклад о приеме на обучение в рамках пилотной реализации образовательных программ» | - | 30.10.2022 | 07 | 09 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Доклад | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|  |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Разработана пилотная версия Цифрового конструктора компетенций»» | - | 30.12.2022 | 10 | 12 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.6 | Контрольная точка «Утвержден ведомственный приказ об утверждении образца цифрового паспорта  | - | 30.12.2022 | 11 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Неумывакин В.С. | Приказ Утвержден образец цифрового паспорта компетенций | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 15 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | компетенций» |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии « | - | 31.12.2022 | - |  | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» о предоставлении целевой субсидии»  | - | 1.03.2023 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка «Отчет о промежуточных результатах пилотной реализации образовательных программ профессионалитета» | - | 30.06.2023 | 05 | 07 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.10 | Контрольная точка «Разработка оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета» | - | 30.09.2023 | 06 | 08 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.11 | Контрольная точка «Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета» |  | 25.12.2023 |  |  | Неумывакин В.С. |  Типовая образовательная программа | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.12 | Контрольная точка «Обучение экспертов для проведения демонстрационного экзамена для итоговой аттестации обучающихся по программам профессионалитета» | - | 30.12.2023 | 07 | 09 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.13 | Контрольная точка « Проведен промежуточный мониторинг хода пилотной реализации образовательных программ профессионалитета»» | - | 30.12.2023 | 08 |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.14 | Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии « | - | 31.12.2023 | - |  | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.15 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» о предоставлении целевой субсидии» | - | 31.03.2024 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка «Проведена итоговая аттестация обучающихся по программам профессионалитета» | - | 30.06.2024 | 05 | 07 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационный отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.17 | Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет по результатам проведения демонстрационного экзамена по программам профессионалитета» | - | 31.08.2024 | 06 | 08 | Неумывакин В.С. | Отчет Аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.18 | Контрольная точка «Разработаны типовые образовательные программы профессионалитета» | - | 30.12.2024 | 07 | 09 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Типовая образовательная программа | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.19 | Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг хода пилотной реализации образовательных программ профессионалитета»» | - | 30.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Доклад | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.1.20 | Контрольная точка «Подготовлен доклад о реализации мер по внедрению уровня профессионального образования «профессионалитет»» | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Доклад | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
|  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2 | Результат «Оказана государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) (нарастающий итог)» | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | НеумывакинВ.С. | Образовательно-производственный центр (кластер) – создаваемое на основе соглашения о партнерстве между субъектом Российской Федерации и организацией реального сектора экономики, поддерживаемое субъектом Российской Федерации:– объединение без образования юридического лица государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ, с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющее деятельностьв соответствии с программой деятельности центра;– автономная некоммерческая организация, созданная при участии субъекта Российской Федерации и организаций, действующих в реальном секторе экономики, реализующая программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ.Организациям, реализующим программы среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» с применением автоматизированных методов конструирования указанных образовательных программ предоставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки создания образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций и организаций, действующих в реальном секторе экономики | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Разработка и утверждение методических рекомендаций о развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях совместного использования материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера)» | - | 01.04.2022 | 01 | 03 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Методические рекомендации о развитии сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в целях совместного использования материально-технической базы образовательно-производственного центра (кластера) | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)» | - | 30.06.2022 | 02 | 04 | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.5 | Контрольная точка «Конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета» | - | 01.09.2022 | 03 | 05 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документаПроведен конкурсный отбор на предоставление гранта в форме субсидии из федерального бюджета | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.6 | Контрольная точка «Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета» | - | 01.10.2022 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документаПротокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.7 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)» | - | 30.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует  | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.8 | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
|
| 1.2.9 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.10 | Контрольная точка «Разработка методических материалов для проекта «Первое рабочее место» | - | 31.05.2023 | 01 | 03 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Методические материалы для проекта «Первое рабочее место» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.11 | Контрольная точка «Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)» | - | 30.06.2023 | 02 | 04 | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 22 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.12 | Контрольная точка «Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета» | - | 01.09.2023 | 03 | 05 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Проведен конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.13 | Контрольная точка «Распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета» | - | 01.10.2023 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Протокол (или приказ), утверждающий распределение грантов в форме субсидии из федерального бюджета | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.14 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)» | - | 30.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено» | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Государственное задание организации, подведомственной Министерству просвещения Российской Федерации  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.16 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.17 | Контрольная точка «Проведение экспертной сессии с участниками образовательно-производственных центров (кластеров)» | - | 30.06.2024 | 01 | 03 | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.18 | Контрольная точка «Проведение мониторинга организаций сферы среднего профессионального образования на предмет запуска проекта «Первое рабочее место»» | - | 30.09.2024 | 02 | 04 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о развитии образовательно-производственных центров (кластеров)» | - | 30.12.2024 | 03 | 05 | Неумывакин В.С. | Отчет Отчет |  | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.20 | Контрольная точка «Проведение информационной кампании по реализации лучших практик взаимодействия образовательных организаций с предприятиями» | - | 30.12.2024 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.21 | Контрольная точка «Проведение инвентаризации системы СПО» | - | 30.12.2024 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.3 | Результат «Проведена подготовка и повышение квалификации педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» | 31.12.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Неумывакин В.С. | Работники образовательных организаций ( методические и педагогические работники, работники, ответственные за воспитание и кураторы (классные руководители), прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования по освоению компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе в части получения навыков конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики. Организована работа по созданию центра повышения квалификации кадров среднего профессионального образования в г. Уфа   | Нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 25 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение с федеральным оператором» | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Неумывакин В.С. | Соглашение Заключено соглашение с федеральным оператором | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка «Разработаны образовательные программы (ДПО и переподготовки)» | - | 30.03.2022 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Утвержденные программы | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 26 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Проведена серия мероприятий для выявления и анализа лучших региональных практик по перезагрузке содержания профессионального образования» | - | 30.06.2022 | 06 | 08 | Неумывакин В.С. | Отчет Аналитический отчет по итогам мероприятий; свод лучших практик для размещения на цифровой платформе  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Проведен анализ вовлеченности победителей международных чемпионатов профессионального мастерства и работников, приходящих с производства, в преподавание в организациях среднего профессионального образования» | - | 30.09.2022 | 07 | 09 | Неумывакин В.С. | Отчет Аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка «Разработана стратегия вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО» | - | 31.12.2022 | 08 | 10 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Стратегия вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.6 | Контрольная точка « Разработаны методические рекомендации для работников, ответственных за воспитание и кураторов групп обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по организации воспитания, формированию личностных результатов обучающихся по образовательным программам в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»» | - | 31.12.2022 | 09 | 11 | Неумывакин В.С. | Отчет Методические рекомендации | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.7 | Контрольная точка «Организация профстажировок на предприятиях» | - | 31.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|
| 1.3.8 | Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет»  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол |  | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 28 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка «Заключено соглашение с федеральным оператором» | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 05 | Неумывакин В.С. | Соглашение Заключено соглашение с федеральным оператором | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.10 | Контрольная точка «Актуализированы образовательные программы» | - | 01.04.2023 | 05 | 07 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Актуализированные программы | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.11 | Контрольная точка «Подготовлен промежуточный отчет об обучении работников образовательных и других организаций, а также призеров и победителей чемпионатов  | - | 01.08.2023 | 06 | 08 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно -аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3.12 | Контрольная точка «Разработка, апробация и запуск в штатном режиме платформы для обучения СДО (системы дистанционного образования) | - | 01.08.2023 | 05 | 09 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно -аналитический отчет | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 29 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессионального мастерства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Проведено обучение педагогических работников с учетом стратегии вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО " | - | 31.12.2023 | 07 | 09 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Организованы и проведены профстажировки на предприятиях" | - | 31.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.3.14 | Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» |  | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол |  | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение с федеральным оператором" | - | 30.03.2024 | 04 | 06 | Неумывакин В.С. | Соглашение Заключено соглашениея с ом | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Актуализированы образовательные программы" | - | 01.04.2024 | 05 | 07 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Актуализированные программы | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Подготовлен промежуточный отчет об обучении работников образовательных и других организаций, а также призеров и победителей чемпионатов профессионального мастерства " | - | 01.07.2024 | 06 | 08 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3. 18 | Контрольная точка "Разработана Модель  | - | 30.09.2024 | 07 | 09 | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Модель индивидуального развития  | - | ГИИС "Электрон |
| 31 |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | индивидуального развития преподавателей и мастеров производственного обучения организаций СПО" |  |  |  |  |  | преподавателей и мастеров производственного обучения организаций СПО, с учетом необходимости прохождения стажировки в реальных производственных условиях не реже одного раза в два года |  | ный бюджет" |
| 1.3.19 | Контрольная точка «Доработка и сопровождение платформы для обучения СДО (системы дистанционного образования) | - | 01.10.2024 | 08 | 10 | Неумывакин В.С. |  Отчет Информационно-аналитический отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Проведено обучение педагогических работников с учетом стратегии вовлечения победителей международных чемпионатов профессионального мастерства в преподавание в организациях СПО " | - | 31.12.2024 | 08 | 10 | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Организованы и проведены профстажировки на предприятиях" | - | 31.12.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.21 | Проведено обучение не менее 4,5 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторы (классных руководителей) образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» |  | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол |  | Неумывакин В.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовке педагогических работников | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4 | Предоставлен грант в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» в целях организации повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) , обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» | 01.01.2022 | 31.12.2024 |  |  | Неумывакин В.С. | Члены региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе онлайн, по освоению/совершенствованию компетенций, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет». В региональные управленческие команды входят, в том числе представители региональных органов исполнительной власти, курирующих реализацию проекта, представители образовательных организаций, входящих в образовательно-производственный центр (кластер), и управленческих структур образовательно-производственного цента (кластера)  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по организации повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров)  | - | ГИИС "Электронный бюджет"  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Разработана модульная программа повышения квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Образовательная программа |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 100 человек из числа представителей региональных управленческих команд»  |  | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Организовано повышение квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации членов региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 400 человек из числа представителей региональных управленческих команд»  |  | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по организации повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) | - | ГИИС "Электронный бюджет"  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Разработана модульная программа повышения квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Образовательная программа |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 100 человек из числа представителей региональных управленческих команд»  |  | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Организовано повышение квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации членов региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 450 человек из числа представителей региональных управленческих команд»  |  | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии АНО «Россия – страна возможностей» (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии юридическому (физическому) лицу на реализацию мероприятий по организации повышения квалификации региональных управленческих команд образовательно-производственных центров (кластеров) | - | ГИИС "Электронный бюджет"  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Разработана модульная программа повышения квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Образовательная программа |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 100 человек из числа представителей региональных управленческих команд»  |  | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Организовано повышение квалификации региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации членов региональных управленческих команд образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечивающих реализацию мероприятий федерального проекта «Профессионалитет» " |  | 1.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа Отчет |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Проведено повышение квалификации не менее 500 человек из числа представителей региональных управленческих команд»  |  | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Неумывакин В.С. | Отчет. Информационно-аналитический отчет о прохождении повышения квалификации членами региональных управленческих команд |  | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5 | Обеспечено сопровождение работы экспертной группы по оценке общего объема контрольных цифр приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» | 01.01. 01.01.2022 | 31.12.2024 |  |  | Неумывакин В.С. | Проведена экспертная оценка общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Министерством просвещения Российской Федерации, с участием представителей Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства экономического развития, представителей промышленников и предпринимателей, основанная на использовании разработанного механизма согласования общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам профессионалитета за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГАУ «ФИЦТО» о предоставлении целевой субсидии» | - | 1.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.5.2 | Контрольная точка " Разработан механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации  |  | 31.04.2022 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей " |  | 31.06.2022 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Направлена экспертная оценка субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей" | - | 31.07.2022 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.5 | Контрольная точка «Подготовлены экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей» |  | 15.12.2022 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии " | - | 31.12.2022 | - |  | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.7 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГАУ «ФИЦТО» о предоставлении целевой субсидии» | - | 1.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации  |  | 31.04.2023 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей " |  | 31.06.2023 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Направлена экспертная оценка субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей" | - | 31.07.2023 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2022 и 2023 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.11 | Контрольная точка «Подготовлены экспертные предложения по формированию КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей» |  | 15.12.2023 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. экспертные предложения по формированию КЦП на 2023 и 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии " | - | 31.12.2023 | - |  | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.13 | Контрольная точка «Заключено соглашение с ФГАУ «ФИЦТО» о предоставлении целевой субсидии» | - | 1.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Неумывакин В.С. | Соглашение Соглашение о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России  | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка " Актуализирован механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации  |  | 31.04.2024 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на экспертную оценку общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей " |  | 31.06.2024 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Экспертная оценка общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Направлена экспертная оценка субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 г. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей" | - | 30.07.2024 |  |  | Неумывакин В.С. | Прочий тип документа. Экспертное заключение о согласовании субъектам Российской Федерации общего объема утвержденных и планируемых КЦП на 2024 гг. в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей за счет бюджета субъектов Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.17 | Контрольная точка «Подведены итоги реализации образовательных программ в рамках проекта «Профессионалитет», в части выполнения КЦП в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей» |  | 15.12.2024 |  |  | Неумывакин В.С. | Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации образовательных программ в рамках проекта «Профессионалитет», в части выполнения КЦП в разрезе укрупненных групп профессий, специальностей  | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии " | - | 31.12.2023 | - |  | Неумывакин В.С. | Отчет Предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении целевой субсидии подведомственному учреждению Минпросвещения России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **федерального проекта** |  |
| **Профессионалитет** |  |
| 1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета", Влияние на достижение (процентов) | "Численность обучающихся по программам профессионалитета", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| 1.Проведен комплекс мер по внедрению образовательных программ профессионалитета  | 0,00 | 37,50 | 28,56 | 66,06 |  |
| 2.Подготовлены педагогические работники для системы СПО, владеющие актуальными педагогическими, производственными (профильными), цифровыми навыками или навыками конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики | 0,00 | 31,25 | 35,72 | 66,97 |  |
|  |
| 3. Оказана государственная поддержка развития образовательно-производственных центров (кластеров) | 0,00 | 31,25 | 35,72 | 66,97 |  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2 |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей) | "Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по программам профессионалитета", Влияние на достижение (процентов) | "Численность обучающихся по программам профессионалитета", Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| 4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |  |